## 入力する
タスク名 | 区分 | 優先度 | 期限 | 見積(h) | 実績(h) | 状態 | 進捗率(%)（自動） | 残り日数（自動） | 判定（自動） | 見積との差(h)（自動） | 週（月曜）（自動）
Formulas:
残り日数（自動） = IF([期限]="","",[期限]-TODAY())

## 集計を見る
週間タスク＆振り返りシート
1週間のタスクと振り返り ｜ 配布元: 副業ポートフォリオ https://satoru-log.jp
このシートの設定（うすい黄色のセルだけ手で入力します）
今週の開始日（月曜日） |  | はじめは今週の月曜が自動で入ります（書き換え可）
1週間の作業時間のめやす（h） | 20 | 手を動かすつもりの時間。実績との差が下に出ます
完了率の目標（%） | 80 | 今週のタスクのうち何%を完了させたいか
今週のサマリー（入力するだけで自動で出ます）
今週のタスク件数 |  | 期限が今週の7日間に入っているタスクの数
今週の完了件数
今週の未完了件数
今週の完了率（%）
目標完了率との差（pt） |  | プラスなら目標より進んでいます
今週の平均進捗率（%） |  | 途中のタスクも進んだ分だけ入ります
今週の見積時間の合計（h）
今週の実績時間の合計（h）
見積と実績の差（h） |  | プラスなら見積より時間がかかっています
作業時間のめやすとの差（h）
今週の持ち越し件数 |  | 来週にまわしたタスクの数
期限切れの件数（未完了・全期間）
今日が期限の件数
期限が未入力の件数 |  | 0でないときはD列を確かめてください
登録件数（全期間）
区分別のタスク（今週）
区分 | 件数 | 構成比(%) | 順位 | 完了率(%) | 実績時間(h)
仕事
副業
家事・家庭
学習
健康
その他
状態別の内訳（今週）
状態 | 件数 | 構成比(%) | 実績時間(h)
未着手
着手中
半分まで
あと少し
完了
持ち越し
中止
優先度別の進み方（今週）
優先度 | 件数 | 完了件数 | 完了率(%) | 平均進捗率(%) | 実績時間(h)
高
中
低
週別の推移（直近8週）
週（月曜日） | タスク件数 | 完了件数 | 完了率(%) | 見積時間(h) | 実績時間(h)
今週の振り返り（うすい黄色のセルに書きます）
うまくいったこと
つまずいたこと・時間がかかったこと
来週いちばん先に進めること
今週の手ごたえ（5:よい〜1:わるい） | 3 | 毎週つけると、あとで波が分かります
このテンプレートは自由に使ってかまいません。改変・再配布も可です。
配布元: 副業ポートフォリオ https://satoru-log.jp

## 使い方と注意
週間タスク＆振り返りシート ─ 使い方と注意
1週間のタスクを1行ずつ入れると、進捗率・残り日数・完了率・見積と実績の差が自動で出ます。金曜に「集計を見る」を開けば、そのまま振り返りができます。
使い方（3ステップ）
1. 「入力する」シートのA列にタスク名、B列で区分（仕事／副業／家事・家庭／学習／健康／その他）、C列で優先度（高・中・低）を選びます。
2. D列に期限の日付（例: 2026/9/11）、E列に見積時間、G列で状態（未着手／着手中／半分まで／あと少し／完了／持ち越し／中止）を選びます。作業したらF列に実績時間を入れます。
3. 「集計を見る」シートを開くと、今週の完了率・平均進捗率・グラフが自動で出ます。下の「今週の振り返り」に3行書けば、その週の記録が残ります。
自動で入る列（青みがかった見出しの5列）
H列 進捗率(%) … 状態から自動で決まります（未着手0／着手中25／半分まで50／あと少し75／完了100／持ち越し0）。
I列 残り日数 … 期限から今日を引いた日数です。マイナスなら期限を過ぎています。
J列 判定 … 「完了」「期限切れ」「今日が期限」「期限が近い」「期限内」「中止」で出ます。期限切れの行は赤、今日が期限の行はオレンジに自動で色が付きます。
K列 見積との差(h) … 実績時間から見積時間を引いた差です。プラスなら見積より時間がかかったタスクです。
L列 週（月曜） … その期限が入る週の月曜日です。今日をふくむ週だけ青く色が付くので、今週のぶんがひと目で分かります。
集計シートの見どころ
今週の完了率と目標との差、平均進捗率、見積と実績の差、作業時間のめやすとの差が並びます。持ち越し件数と期限切れ件数も出るので、翌週にまわった量が数で分かります。
区分別の件数・構成比・順位・完了率、状態別の内訳、優先度別の完了率と平均進捗率が自動で出ます。優先度「高」の完了率が低いときは、順番の付け方を見直す合図です。
直近8週の推移が折れ線で出ます。タスク件数と完了件数の開きが毎週広がっているなら、抱えている量そのものが多すぎるのかもしれません。
注意
うすい黄色のセルだけ入力してください。青みがかった列には数式が入っているので、上書きすると自動計算が止まります。
期限は「2026/9/11」のように日付として入力してください。文字として入れると、週別の集計や残り日数が出ません。
集計は「集計を見る」シートのB5に入れた開始日から7日間を今週として数えます。前の週を見たいときは、B5をその週の月曜日に書き換えてください。
行は200行まで用意しています。足りないときは201行目までの範囲をコピーして下に貼り付け、集計シート側の数式の範囲も同じだけ広げてください。
よくある質問
Q. 終わらなかったタスクはどうする？ … A. 状態を「持ち越し」にして期限を来週の日付に書き換えると、来週のぶんとして数えられます。持ち越した回数を残したいときは、タスク名の後ろに「（2回目）」などと足しておくと分かりやすくなります。
Q. 予定を立てず、やったことだけ記録してもいい？ … A. 使えます。見積時間を空けておくと「見積との差」だけが出なくなり、ほかの集計はそのまま働きます。
ライセンス
このテンプレートは自由に使ってかまいません。改変・再配布も可です。
配布元: 副業ポートフォリオ https://satoru-log.jp