## 入力する
プロジェクト名 |  |  | ※ 「集計を見る」の見出しに出ます。空のままでも使えます。
対象の年 | 2026 |  | ※ 「集計を見る」の月べつ推移は、この年の12か月で作ります。
注意ラインの消化率 | 80% |  | ※ 予算にたいしてこの割合以上を使うと「注意」の判定が出ます。
計上日 | フェーズ | 費目 | 項目名・内容 | 予算額（円） | 実績額（円） | 進捗率 | 状況 | 支払状況 | 差額（自動） | 消化率（自動） | 出来高（自動） | コスト差異（自動） | 着地見込（自動） | 着地差異（自動） | 判定（自動） | 月（自動）

## 集計を見る
「入力する」に費目べつの予算と実績を打つだけで、消化率・着地見込・予算オーバーの判定がそろいます。
配布元: 副業ポートフォリオ https://satoru-log.jp
全体のまとめ
承認予算（円） ※ここだけ手入力 | 0
明細の予算合計
承認予算との差（承認予算−明細の予算合計）
実績の合計
残り予算（明細の予算合計−実績）
予算の消化率（実績÷明細の予算合計）
出来高の合計（予算×進捗率）
全体の進みぐあい（出来高÷明細の予算合計）
コスト差異（出来高−実績） プラスなら安く進んでいます
着地見込の合計（このペースで終わったときの総額）
着地差異（明細の予算合計−着地見込） マイナスなら足が出ます
承認予算にたいする着地見込の割合
明細の件数
「超過」の件数
「超過見込」の件数
「注意」の件数
「予算内」の件数
「未着手」の件数
気をつける明細の割合（超過＋超過見込＋注意）
完了した明細の実績合計
進行中の明細の予算合計
未着手の明細の予算合計（これから使う予定のお金）
支払済の合計
未払い・請求中の合計（これから出ていくお金）
1件あたりの平均実績
※ コスト差異がマイナスの間は、進んだぶん以上にお金が出ています。早めに原因の費目をさがしてください。
フェーズべつの予算と実績（実績の多い順に順位）
フェーズ | 件数 | 予算 | 実績 | 差額（予算−実績） | 消化率 | 進みぐあい | 実績の構成比 | 順位
企画・要件定義
設計
制作・開発
検証・テスト
納品・リリース
運用・保守
販促・PR
管理・その他
合計
費目べつの予算と実績（どこにお金が寄っているか）
費目 | 件数 | 予算 | 実績 | 差額（予算−実績） | 消化率 | 実績の構成比 | 着地見込 | 順位
人件費・外注費
外注デザイン
機材・備品
ソフト・ツール利用料
材料・仕入
広告・宣伝費
旅費・交通費
会議・打合せ費
通信・サーバー費
手数料・保険
予備費
その他
合計
※ 実績の構成比が3割をこえた費目は、そこだけで予算全体を動かします。見積りの根拠を残しておくと次に効きます。
判定べつの内訳（気をつける明細がどれだけあるか）
判定 | 件数 | 件数の構成比 | 予算 | 実績 | 見かた
予算内 |  |  |  |  | 実績も着地見込も予算の内側です。このまま進めて大丈夫です。
注意 |  |  |  |  | 予算の大半を使いました。着地は予算内でも、残りに余裕はありません。
超過見込 |  |  |  |  | いまのペースだと予算をこえます。仕様か発注先の見直しどきです。
超過 |  |  |  |  | すでに実績が予算をこえました。追加予算か、ほかの費目で吸収します。
未着手 |  |  |  |  | 実績も進捗率もまだ0です。予定どおりの時期か確かめます。
予算が0円 |  |  |  |  | E列に0が入っています。金額を入れるか、行ごと空にしてください。
予算が未入力 |  |  |  |  | E列の予算額が空です。先に予算を決めてから実績を入れます。
状況べつの集計（作業がどこまで進んだか）
状況 | 件数 | 予算 | 実績 | 差額（予算−実績） | 消化率
未着手
進行中
完了
保留
中止
支払状況べつの集計（お金がいつ出ていくか）
支払状況 | 件数 | 実績 | 実績の構成比 | 着地見込
未払い
請求中
支払済
社内負担
月べつの推移（「入力する」B2の年の12か月）
月 | 件数 | 予算 | 実績 | 差額（予算−実績） | 予算の累計 | 実績の累計 | 累計の消化率
年の合計
※ 月の並びは「入力する」B2の年から自動で作っています。年をまたぐときはB2を切りかえてください。

## 使い方と注意
プロジェクト予算・実績表｜使い方と注意
このシートについて
ひとつのプロジェクトについて、費目ごとの予算と実績を1行ずつ記録していく表です。
実績を打つだけで、消化率・出来高・着地見込までが自動で出ます。
「予算の8割を使ったのに、作業はまだ半分」という食いちがいを、終わる前に見つけるためのシートです。
使い方（3ステップ）
1. 「入力する」のB1にプロジェクト名、B2に対象の年、B3に注意ラインの消化率を入れます。
B3は0.8（80％）くらいが目安です。きびしく見たいときは0.7に下げてください。
2. 「集計を見る」のB6に、承認された予算の総額を入れます。決まっていなければ0のままで大丈夫です。
3. 「入力する」の5行目から下に、計上日・フェーズ・費目・項目名・予算額を先に書き、
お金が動いたら実績額と進捗率を足していきます。あとは「集計を見る」を開くだけです。
色のきまり
うすい黄色のセル … 自分で入力するところです。
それ以外のセル … 数式で自動計算されるところです。上書きすると計算が止まります。
入力する列の意味
計上日 … その費用が発生する日、または発生した日。月べつ推移のもとになります。
予定の段階では予定日を入れておき、確定したら実際の日付に直すときれいに並びます。
フェーズ … 企画・設計・制作・検証など、工程のまとまりです。プルダウンから選びます。
費目 … 人件費・外注デザイン・機材・ソフト利用料など、お金の種類です。
項目名・内容 … 「トップページのデザイン一式」のように、あとで見て分かる言葉で書きます。
予算額 … その行に見込んでいる金額。ここが空だと判定も集計も動きません。
実績額 … 実際にかかった金額。見積りの段階なら空のままで大丈夫です。
進捗率 … その作業がどこまで進んだか。0％から100％まで10％きざみで選べます。
状況 … 未着手・進行中・完了・保留・中止から選びます。
支払状況 … 未払い・請求中・支払済・社内負担から選びます。これから出ていくお金が分かります。
自動で計算していること
差額 … 予算額 − 実績額。プラスなら予算が残っています。
消化率 … 実績額 ÷ 予算額。お金をどれだけ使ったかの割合です。
出来高 … 予算額 × 進捗率。「進んだぶんの値打ち」を金額になおしたものです。
コスト差異 … 出来高 − 実績額。プラスなら進んだぶんより安く済んでいます。
マイナスなら、進みぐあい以上にお金が出ているという合図です。
着地見込 … 実績額 ÷ 進捗率。いまのペースで最後まで進んだときの総額です。
実績がまだ0の行は予算額を、進捗率が0で実績だけある行は予算額と実績額の大きいほうを見込みにします。
着地差異 … 予算額 − 着地見込。マイナスなら、このままだと足が出ます。
判定の見かた
予算内 … 実績も着地見込も予算の内側です。このまま進めて大丈夫です。
注意 … 消化率がB3のラインをこえました。着地は予算内の見込みでも、残りに余裕はありません。
超過見込 … 着地見込が予算をこえました。仕様を減らすか、発注先を見直すかの分かれ道です。
超過 … すでに実績が予算をこえています。追加予算か、ほかの費目で吸収するかを決めます。
未着手 … 実績も進捗率もまだ0です。予定どおりの時期かどうかだけ確かめてください。
予算が0円／予算が未入力 … E列の予算額を入れると、その行も集計に入ります。
集計シートで見ておきたいところ
コスト差異 … ここがマイナスの間は、進んだぶん以上にお金が出ています。
着地差異 … 最後までこのペースだったときに、予算に収まるかどうかです。
費目べつの構成比 … 3割をこえる費目があれば、そこが予算全体を動かしています。
未払い・請求中の合計 … これから口座から出ていくお金です。資金ぐりの確認に使えます。
月べつの累計グラフ … 実績の線が予算の線を追いこしたら、その月が分かれ目でした。
フェーズや費目をふやしたいとき
「集計を見る」のフェーズべつ・費目べつの表に並んでいる名前が、集計のもとになっています。
名前をふやすときは、表のいちばん下の行の上で行を挿入して書き足してください。
あわせて「入力する」B列・C列のプルダウン（データの入力規則）にも同じ名前を足します。
名前が1文字でもちがうと別ものとして数えるので、プルダウンから選ぶのが安全です。
注意
入力できるのは5行目から204行目までの200行です。
行が足りないときは204行目より上で行を挿入すると、書式と数式が引き継がれます。
ひとつの明細に予算と実績をまとめて書く前提です。分割して発注したときは行を分けてください。
金額は税こみ・税ぬきのどちらかにそろえてください。消費税の計算は入っていません。
着地見込は「いまのペースが続いたら」という単純な計算です。残りが重い工程では多めに見てください。
ライセンスと配布元
このテンプレートは自由に使ってかまいません。改変・再配布も可です。
配布元: 副業ポートフォリオ https://satoru-log.jp