## 入力する
最終締切日 |  |  | ※ いちばん後ろの締切です。はじめは今日から30日後が入っています。自分の締切に書きかえてください。
1日に使える時間（h） | 2 |  | ※ このやることにあてられる1日ぶんの時間です。少なめに見ておくほど計画が崩れません。
土日も作業する | いいえ |  | ※ 「いいえ」なら土日をとばして逆算します。「はい」なら休まず毎日進める前提になります。
工程 | タスク名 | 担当 | 予定工数（h） | 進捗率（%） | メモ | 所要日数（自動） | 着手日（自動） | 期限（自動） | 残り日数（自動） | 残り工数（自動） | 予定の進捗（自動） | 進み具合（自動） | 状態（自動） | 月（自動）

## 集計を見る
締切からの逆算シート
「入力する」に最終締切日とやることを打つだけで、タスクごとの着手日・期限・1日あたりに必要な時間と、間に合うかの判定が自動で出ます。
配布元: 副業ポートフォリオ https://satoru-log.jp
締切までの全体像
最終締切日（「入力する」B1）
今日の日付
締切まであと
締切までに使える日数（土日の設定を反映）
逆算のスタート日（この日から始めれば間に合う）
スタート日まであと
スタート日の見かた
タスクの件数
予定工数の合計
終わった工数
残っている工数
全体の進捗率（工数ベース）
終わったタスクの割合（件数ベース）
全部を終えるのに必要な日数
1日に使える時間（「入力する」B2）
いま必要な1日あたりの時間
使える時間との差（プラスなら余裕）
間に合うかの判定
遅れているタスクの件数
いま進めるタスクの件数
これから始めるタスクの件数
終わったタスクの件数
予定より進みが遅い件数（進み具合がマイナス）
1件あたりの平均工数
ガントの左はしの日付（自動）
ガント1マスの日数（自動）
※ 「いま必要な1日あたりの時間」が「1日に使える時間」をこえたら、その差ぶんだけ毎日はみ出していきます。気づいた日に手を打つほど、選べる手がふえます。
工程べつの集計（予定工数の多い順に順位）
工程 | 件数 | 予定工数 | 残り工数 | 進捗率 | 工数の構成比 | 遅れ | 順位
企画・準備
情報あつめ
制作・作業
確認・レビュー
手直し
提出・公開
予備日
合計
※ 工程は「入力する」A列のプルダウンと同じ並びです。削るところを探すときは、ここの上から見ます。
担当べつの集計（薄い黄色の名前は書きかえられます）
担当 | 件数 | 予定工数 | 残り工数 | 進捗率 | 工数の構成比 | 遅れ | 順位
自分
同僚A
同僚B
家族・パートナー
外注さん
その他
合計
※ ここで書きかえた名前が、そのまま「入力する」C列のプルダウンになります。
状態べつの内訳
状態 | 件数 | 件数の構成比 | 予定工数 | 残り工数 | 見かた
完了 |  |  |  |  | 進捗率が100%の行です。ここがふえるほど残り工数が減ります。
遅れています |  |  |  |  | 期限をすぎたのに終わっていない行です。今日いちばんに片づけます。
いま進める |  |  |  |  | 今日が着手日から期限のあいだにある行です。今日の作業はここから選びます。
これから |  |  |  |  | 着手日がまだ先の行です。前倒しできると後半が楽になります。
入力が足りません |  |  |  |  | タスク名はあるのに予定工数が空の行です。
日程が出ません |  |  |  |  | 締切日が空か、工数が入っていないため着手日と期限を出せません。
月べつの推移（期限の月で数えています）
月 | 件数 | 予定工数 | 残り工数 | 終わった工数 | 進捗率 | 遅れ
12か月の合計
※ 12か月はガントの左はしの月から数えています。締切が先の計画でも、工数が山になっている月がひと目で分かります。

## 使い方と注意
締切からの逆算シート｜使い方と注意
このシートについて
「いつまでに」しか決まっていない仕事を、「いつ・何を・何時間」に置きかえるためのシートです。
最終締切日とやることの工数を入れると、締切から順に逆算して、
タスクごとの着手日と期限、1日あたりに必要な時間、間に合うかどうかの判定が出ます。
前から足していく計画とちがって後ろから割りつけるので、「気づいたら日がない」が起きにくくなります。
使い方（4ステップ）
1. 「入力する」のB1に最終締切日、B2に1日に使える時間、B3に土日も作業するかどうかを入れます。
B2は少なめに見るほうが安全です。毎日2時間とれるときでも1.5と入れておくと、計画が崩れにくくなります。
2. 5行目から下に、やることを「やる順番どおり」に1行ずつ書きます。
工程・タスク名・担当・予定工数・進捗率の5つを入れれば、日程は自動で出ます。
3. H列の着手日とI列の期限を見ます。N列が「いま進める」の行が、今日手をつけるタスクです。
4. 「集計を見る」を開いて、間に合うかの判定と、いま必要な1日あたりの時間を確かめます。
色のきまり
うすい黄色のセル … 自分で入力するところです。
それ以外のセル … 数式で自動計算されるところです。上書きすると計算が止まります。
うすい赤の行 … 期限をすぎたのに終わっていないタスクです。
うすい灰色の行 … 進捗率が100%になって完了したタスクです。
うすい青のマス … ガントの帯です。そのタスクを進めている期間を表します。
うすいオレンジの列 … 今日をふくむ列です。計画のどのあたりにいるかの目印になります。
入力する列の意味
工程 … 企画・準備／情報あつめ／制作・作業／確認・レビュー／手直し／提出・公開／予備日から選びます。
タスク名 … 終わったかどうかを自分で判断できる書き方にします。
「資料を読む」より「資料を読んで見出しを3つ書き出す」のほうが、進捗率をつけやすくなります。
担当 … 「集計を見る」の担当べつの表に並んでいる名前から選びます。名前は書きかえられます。
予定工数 … そのタスクに何時間かかるかの見つもりです。0.5きざみでかまいません。
進捗率 … 0〜100の数字を入れます。プルダウンから10きざみで選べます。
メモ … 待ち時間や必要な材料など、あとで思い出したいことを書いておきます。
自動で計算していること
所要日数 … 予定工数 ÷ 1日に使える時間を切り上げた日数です。短いタスクでも1日は確保します。
着手日・期限 … 締切日から所要日数を逆に積み上げて、上の行から順に割りつけた日付です。
B3が「いいえ」のときは土日をとばし、平日だけで数えます。
残り日数 … 期限から今日までの日数です。マイナスは期限をすぎていることを表します。
残り工数 … 予定工数 ×（100 − 進捗率）÷ 100。まだ残っている時間です。
予定の進捗 … 計画どおりなら今日いくつまで進んでいるはずか、という割合です。
進み具合 … 進捗率 − 予定の進捗。マイナスなら計画より遅れています。
状態 … 完了／遅れています／いま進める／これから の4つに自動で分かれます。
「集計を見る」の見どころ
逆算のスタート日 … この日から始めれば間に合う、という日付です。今日より前なら赤信号です。
いま必要な1日あたりの時間 … 残り工数 ÷ 締切までに使える日数で出しています。
これが「1日に使える時間」をこえたら、その差だけ毎日はみ出していきます。
間に合うかの判定 … 上の2つをまとめて、余裕がある／ぎりぎり／間に合わない、を言葉で出します。
工程べつ・担当べつの集計 … どこに時間が寄っているかが、構成比と順位で分かります。
月べつの推移 … 期限の月で数えた工数の山です。連休や繁忙期と重なっていないか確かめてください。
間に合わないと出たときにやること
打てる手は4つしかありません。工数を減らす、時間をふやす、人にわたす、締切を動かす、です。
まず工程べつの集計を見て、いちばん工数の大きい工程から削れるところを探してください。
つぎに担当べつの集計を見て、自分ひとりに寄っていないかを確かめます。
どれも無理なら締切そのものの交渉になります。早いほど通りやすいので、気づいた日に伝えてください。
ガントの見かた
右はしの12マスは、逆算のスタート日（または今日）から締切日までを12等分した帯です。
計画が長いほど1マスの日数が大きくなるので、何か月さきの締切でも同じ12マスにおさまります。
1マスが何日ぶんかは「集計を見る」の「ガント1マスの日数」で確かめられます。
注意
入力できるのは5行目から204行目までの200行です。
行が足りないときは204行目より上で行を挿入すると、書式と数式が引き継がれます。
タスクは書いた順に上から割りつけます。順番を変えたいときは行ごと入れかえてください。
祝日は平日として数えます。長い連休がある月は、予備日の行を足して吸収させると安全です。
締切日が土日のときは、その前の平日に寄せて逆算します。
同時に進められるタスクも、このシートでは順番に並べて計算します。
ライセンスと配布元
このテンプレートは自由に使ってかまいません。改変・再配布も可です。
配布元: 副業ポートフォリオ https://satoru-log.jp